# Промежуточный отчет по реализации проекта

**«Развитие системы ученического самоуправления как способ формирования активной жизненной позиции школьников»** **за I полугодие 2020/2021учебного года**

Учреждение: МОУДО ДЦ «Восхождение», МОУ КОЦ «ЛАД», МОУДО Дом творчества Красноперекопского района, МОУ«Средняя школа № 18»

Руководители проекта: Директор МОУДО ДЦ «Восхождение»

Хайкина Ольга Владимировна

Директор МОУ КОЦ «ЛАД», Брожевич Ирина Викторовна

Директор МОУДО Дом творчества Зиновьева Людмила Дмитриевна

Директор МОУ«Средняя школа № 18» Астафьева Алина Сергеевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные  мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| 1 | Проанализировать опыт работы по развитию системы ученического самоуправления ГКС, РКС, школ города | Разработка анкеты для учащихся старших классов и педагогов школ города по теме  «Ученическое  самоуправление в вашей  школе, районе, городе». | Анкета для учащихся старших классов и педагогов школ города по теме «Ученическое  самоуправление в твоей школе, районе, городе». | Разработана онлайн – анкета в для педагогов и учащихся школ города. | Выполнено |
| Проведение анкетирования среди педагогов и учащихся школ города на тему:  «Ученическое  самоуправление в вашей школе, районе, городе». | Получение информации от участников образовательного процесса для последующего анализа. | Проведено анкетирование среди педагогов и учащихся школ города на тему: «Ученическое самоуправление в вашей школе, районе, городе». Приняли участие 2563 учащихся и 64  педагога. | Выполнено |
| Анализ результатов анкетирования. | Составление аналитической  записки по выявленным проблемам. | Составлена аналитическая  записка по выявленным проблемам. | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Разработать ДООП  «Доброволец Городского координационного совета школьников»  (до 31 мая 2021г.) | Организационная работа по формированию рабочей группы, координационного совета МИП. | Рабочая группа по разработке деятельности рабочей группы по созданию ДООП «Доброволец Городского координационного  совета школьников», состав координационного совета МИП. | Сформирована рабочая группа по созданию ДООП «Доброволец Городского координационного совета школьников», утвержден  состав координационного совета МИП. | Выполнено |
| Моделирование системы ученического  самоуправления на уровнях: класс – школа – РКС – ГКС. | Несколько рабочих вариантов системы ученического  самоуправления на уровнях: класс – школа – РКС – ГКС. | Определены два рабочих варианта системы ученического самоуправления на уровнях: класс – школа – РКС – ГКС, которые будут использованы для дальнейшей работы над  программой. | Выполнено |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: *изменения не вносились.*

Отчет составил: Молчанова Мария Геннадьевна , заместитель директора по УВР МОУ ДО Дом творчества , 75-57-94