Промежуточный отчет по реализации проекта

*Муниципальная инновационная площадка*

*«Музейно-образовательное пространство образовательного учреждения как средство развития базовых навыков и умений обучающихся для профессиональной социализации»*

За первое полугодие **2020/2021 учебного года**

Учреждения (участники проекта): МОУ ДО ДЭЦ «Родник», МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга», МОУДО Дом творчества Краснсперекопского района, МОУ «Гимназия №1», МОУ ДО Детский морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности**  **(проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые результаты** | **Достигнутые результаты** | **Что не выполнено (указать, по какой причине)** |
| 1 | Организовать сетевое взаимодействие УДО с целью обмена существующим опытом на 2020-2021гг. | Формирование проектной группы; создание плана деятельности проектной группы на 2019-2020 учебный год, определение схемы взаимодействия координаторов и участников проекта. | План мероприятий, определение функционала каждого участника в отдельности по реализации проекта. | Составлен план работы проектной группы на 2020-2021 уч.год, определена схема взаимодействия координаторов и участников проекта. |  |
| 2 | Внести дополнения в имеющуюся программу согласно общему плану работы | Переработка рабочей программы «Профессия в музее - реставратор» | Составление календарного тематического плана с вариантами для различного возраста обучающихся | Составлен календарный тематический план для групп обучающихся 10-12, 13-15 лет |  |
| 3 | Разработать блоки дистанционного обучения по программе и формы промежуточного контроля результатов | Разработка формы дистанционной работы по теоретическому и практико-теоретическому блоку программы, составление интерактивных форм промежуточного контроля | Комплекс текстовых и аудиовизуальных материалов для изучения, контрольные выходные тесты по темам | Разработаны сценарии видеозанятий, а также формы тестирования по темам |  |

Изменения в проект не вносились

Отчет составили: координатор муниципальной площадки – педагог-организатор Округина Екатерина Сергеевна