**Перспективный план работы на 2021/2022 учебный год**

**МИП**

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

**«**Музейно-образовательное пространство образовательного учреждения

как средство развития базовых навыков и умений обучающихся

для профессиональной социализации**»**

 (наименование инновационного проекта)

**МОУ ДО ДЭЦ «Родник»**

( организация - координатор)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено (указать причины) |
| сентябрь | Установочное совещание для участников МИП. | МОУ ДО «Детский морской центр им. адмирала Ф.Ф.Ушакова» | МОУ ДО ДЭЦ «Родник», Директор Киселева А.В. |  |  |
| Реализация сетевой ДООП «Музей и профессия».Блок ««Основы профессии «генеаолог»»(16 часов) | МОУ «Гимназия №1» | МОУ «Гимназия №1», Белова И.И. |  |  |
| Октябрь,Ноябрь | Реализация сетевой ДООП «Музей и профессия».Блок «Основы профессии «эколог-краевед»»(16 часов) | МОУ ДО ДЭЦ «Родник», МОУ «Гимназия №1», ЯрГУ им.Демидова. | МОУ ДО ДЭЦ «Родник», Киселева А.В., Костерина Т.К., Воронов Б.В. |  |  |
| декабрь | Реализация сетевой ДООП «Музей и профессия».Блок «Основы профессии «копирайтер-блоггер»»(10 часов) | МОУ ДО "Ярославский городской Дворец пионеров" | МОУ ДО "Ярославский городской Дворец пионеров", Боковая Д.А. |  |  |
| Круглый стол для участников МИП «Промежуточные итоги реализации проекта. Создание банка материалов проекта». | МОУ ДО «Детский морской центр им. адмирала Ф.Ф. Ушакова» | МОУ ДО ДЭЦ «Родник», Директор Киселева А.В. |  |  |
| январьфевраль | Реализация сетевой ДООП «Музей и профессия».Блок «Основы профессии «реставратор текстильных изделий»»(10 часов) | МОУ ДО «Дом творчества Красноперекопского района» | МОУ ДО «Дом творчества Красноперекопского района», Округина Е.С., Михнюк А.А. |  |  |
| март | Реализация сетевой ДООП «Музей и профессия».Блок «Основы профессии «орнитолог»»(16 часов) | МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» | МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга», Усова Н.Г. |  |  |
| апрель | Реализация сетевой ДООП «Музей и профессия».Блок «Основы профессии «историк-реконструктор исторических событий»»(16 часов) | МОУ ДО «Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» | МОУ ДО «Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»,Лебедев Д.С. |  |  |
| май | Анкетирование обучающихся по итогам обучения по ДООП «Музей и профессия».Совещание участников МИП «Подведение итогов реализации сетевой программы». | МОУ «Гимназия №1» | МОУ ДО ДЭЦ «Родник», Директор Киселева А.В. |  |  |
| Круглый стол « Создание сборника материалов на тему «Музейно-образовательное пространство образовательного учреждения как средство развития базовых навыков и умений обучающихся для профессиональной социализации»».Презентация продуктов МИП. | МОУ ДО «Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» | МОУ ДО ДЭЦ «Родник», Директор Киселева А.В. |  |  |