**Перспективный план работы на 2021/2022 учебный год**

**МИП**

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

**«**Музейно-образовательное пространство образовательного учреждения

как средство развития базовых навыков и умений обучающихся

для профессиональной социализации**»**

(наименование инновационного проекта)

**МОУ ДО ДЭЦ «Родник»**

( организация - координатор)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие  (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание  (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено (указать причины) |
| сентябрь | Установочное совещание для участников МИП. | МОУ ДО «Детский морской центр им. адмирала Ф.Ф.Ушакова» | МОУ ДО ДЭЦ «Родник», Директор Киселева А.В. |  |  |
| Реализация сетевой ДООП «Музей и профессия».  Блок ««Основы профессии «генеаолог»»  (16 часов) | МОУ «Гимназия №1» | МОУ «Гимназия №1», Белова И.И. |  |  |
| Октябрь,  Ноябрь | Реализация сетевой ДООП «Музей и профессия».  Блок «Основы профессии «эколог-краевед»»  (16 часов) | МОУ ДО ДЭЦ «Родник», МОУ «Гимназия №1», ЯрГУ им.Демидова. | МОУ ДО ДЭЦ «Родник», Киселева А.В.,  Костерина Т.К.,  Воронов Б.В. |  |  |
| декабрь | Реализация сетевой ДООП «Музей и профессия».  Блок «Основы профессии «копирайтер-блоггер»»  (10 часов) | МОУ ДО "Ярославский городской Дворец пионеров" | МОУ ДО "Ярославский городской Дворец пионеров",  Боковая Д.А. |  |  |
| Круглый стол для участников МИП «Промежуточные итоги реализации проекта. Создание банка материалов проекта». | МОУ ДО «Детский морской центр им. адмирала Ф.Ф. Ушакова» | МОУ ДО ДЭЦ «Родник», Директор Киселева А.В. |  |  |
| январь  февраль | Реализация сетевой ДООП «Музей и профессия».  Блок «Основы профессии «реставратор текстильных изделий»»  (10 часов) | МОУ ДО «Дом творчества Красноперекопского района» | МОУ ДО «Дом творчества Красноперекопского района»,  Округина Е.С.,  Михнюк А.А. |  |  |
| март | Реализация сетевой ДООП «Музей и профессия».  Блок «Основы профессии «орнитолог»»  (16 часов) | МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» | МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга», Усова Н.Г. |  |  |
| апрель | Реализация сетевой ДООП «Музей и профессия».  Блок «Основы профессии «историк-реконструктор исторических событий»»  (16 часов) | МОУ ДО «Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» | МОУ ДО «Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»,  Лебедев Д.С. |  |  |
| май | Анкетирование обучающихся по итогам обучения по ДООП «Музей и профессия».  Совещание участников МИП «Подведение итогов реализации сетевой программы». | МОУ «Гимназия №1» | МОУ ДО ДЭЦ «Родник», Директор Киселева А.В. |  |  |
| Круглый стол « Создание сборника материалов на тему «Музейно-образовательное пространство образовательного учреждения как средство развития базовых навыков и умений обучающихся для профессиональной социализации»».  Презентация продуктов МИП. | МОУ ДО «Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» | МОУ ДО ДЭЦ «Родник», Директор Киселева А.В. |  |  |